**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NADANIEM IMIENIA**

**SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRONOWICACH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy pracy** | **Zadania** | **Odpowiedzialni** | **Termin realizacji** |
| **Przygotowanie do wyboru patrona** | Koncepcja nadania imienia szkole. | dyrektor szkoły | sierpień 2022 |
| Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem Dyrektora Szkoły Zespołu koordynującego działania zmierzające do wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Bronowicach.  | dyrektor szkoły | wrzesień 2022 |
| Opracowanie przez zespół koordynujący „Harmonogramu działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole”.  | zespól koordynujący( J. Wasiłek-Wojtaś,E. Ambroziak -Wawer, E. Słowacka-Pitucha, A. Łuczyńska)  | wrzesień 2022 |
| Opracowanie Procedury wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Bronowicach.  | zespól koordynujący | wrzesień 2022 |
| Przedstawienie procedury i harmonogramu działań związanych z nadaniem imienia szkole:- nauczycielom i pracownikom szkoły – podczas zebrania Rady Pedagogicznej, poprzez upowszechnienie na szkolnej tablicy informacyjnej i na stronie internetowej szkoły, - uczniom – na godzinach wychowawczych, poprzez dziennik elektroniczny i na szkolnej tablicy informacyjnej,- rodzicom – w czasie spotkań z wychowawcami, na stronie internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny i na szkolnej tablicy informacyjnej, | zespół koordynującywychowawcy zespół koordynujący,wychowawcy | październik 2022październik 2022październik 2022 |
| Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów. | Ewa Ambroziak-Wawer | cały rok szkolny |
| Prowadzenie w szkole tablicy informacyjnej na temat działań i patrona. | zespół koordynujący | cały rok szkolny |
| **Poszukiwanie patrona** | Przeprowadzenie zajęć z podziałem na klasy 1-3, 4-6, 7-8 na temat: *- W poszukiwaniu autorytetów – kto powinien zostać patronem naszej szkoły?**- Postać patrona elementem symboliki szkolnej.**- Klasowa debata nad kandydatami.* | wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego i historii | listopad/grudzień 2022  |
| Zbieranie kandydatur od nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców. | zespół koordynujący | do 31 grudnia 2022 |
| Tworzenie list rankingowych kandydatów na patrona spośród zgłaszanych propozycji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. | zespół koordynujący  | styczeń 2023 |
| Przeprowadzenie kampanii wyborczej – prezentacja wybranych kandydatów na patrona:- przygotowanie i upowszechnienie alfabetycznej listy kandydatów z notkami biograficznymi na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych w szkole - wytypowanie trzech kandydatów na patrona spośród wszystkich propozycji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.- tematyczne zajęcia z uczniami w ramach zajęć z wychowawcą o kandydatach na patrona. | zespół koordynującyzespół koordynującywychowawcy klas | do końca lutego 2023do końca lutego 2023marzec 2023 |
| **Wybory patrona szkoły** | Powołanie Komisji Wyborczej  | dyrektor szkoły | kwiecień 2023 |
| Wybory patrona szkoły:- podczas zebrania Rady Pedagogicznej – głosowanie tajne – nauczyciele i pracownicy szkoły,- podczas spotkania z rodzicami – głosowanie dla rodziców - podczas lekcji – głosowanie dla uczniów. | Komisja Wyborcza | druga połowa maja 2023 |
| Ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny i na tablicy informacyjnej. | Komisja Wyborcza |  druga połowa maja 2023 |
| Zebranie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego zatwierdzające wybraną kandydaturę na patrona. | dyrektor szkoły | maj/początek czerwca 2023 |
| Sporządzenie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego do organu prowadzącego o nadanie imienia, zawierającego uzasadnienie wyboru patrona oraz „Harmonogramu działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole” i przewidywanym terminem uroczystości. | dyrektor szkoły,zespół koordynujący |  czerwiec 2023 |
| Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego.  | dyrektor szkoły | czerwiec 2023 |
| Uchwała organu prowadzącego w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bronowicach. | organ prowadzący  | sierpień 2023 |
| Wystosowanie pism do instytucji i sponsorów z prośbą o współpracę podczas nadania szkole imienia i ufundowania tablicy pamiątkowej. | dyrektor szkoły, zespół koordynujący | sierpień 2023 |
| **Popularyzacja postaci patrona****Przygotowanie do uroczystości nadania imienia szkole** | Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem. | U. Futera | wrzesień 2023/marzec 2024 |
| Wprowadzenie informacji o patronie na stronę internetową szkoły. | E. Ambroziak-Wawer | wrzesień 2023 |
| Opracowanie i upowszechnienie tematycznych scenariuszy zajęć do realizacji w ramach zajęć z wychowawcą i/lub j. polskiego i/lub historii. | wychowawcy, nauczyciele j. polskiego i historii | Październik/listopad 2023 |
| Opracowanie regulaminu i ogłoszenie szkolnego konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie, | E. Ambroziak-Wawer,R. Małkus | wrzesień/październik 2023 |
| Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu plastycznego poświęconego postaci patrona. (plakat, komiks, broszura) | A. Dębiec,E. Słowacka-Pitucha | wrzesień/październik 2023 |
| Realizacja tematycznych zajęć zgodnie ze scenariuszami. | wychowawcy | październik 2023/ luty 2024 |
| Tematyczne spotkania z rodzicami. | dyrektor szkoły,wychowawcy,  |
| Opracowanie i upowszechnianie szkolnej okolicznościowej gazetki lub ulotki. | E. Ambroziak-Wawer,R. Małkus, A. Dębiec, wychowawcy |
| Prezentacja tematyczna filmów/prezentacji związanych z patronem – szkolne spotkania filmowe. | wychowawcy |
| Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego związanego z postacią patrona. | A. Dębiec,E. Słowacka-Pitucha |
| Rozstrzygniecie szkolnego konkursu prezentacji multimedialnych na temat patrona szkoły. | E. Ambroziak-Wawer,R. Małkus |
| Konkurs wiedzy o patronie szkoły | A. Łuczyńska, J. Wasiłek –WojtaśD Stefanek | marzec 2024 |
| Ustanowienie święta Szkoły – Dnia Patrona. | dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna  | wrzesień 2023 |
| Pozyskiwanie środków finansowych na tablicę pamiątkową i zorganizowanie uroczystości nadania imienia szkole | dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna | od września 2023 |
|  | Uroczyste nadanie imienia szkole. | Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski | Kwiecień/maj 2024. |